## Sheet1
| Penunjukkan tim di system | Ternotifikasi tentang spec project nya, jadi tidak perlu lagi dibahas di meeting huhi
| Project Spec | di input langsung di system
| Sebelum meeting huhi |  |  |  |  | Yang membuka system untuk project management adalah manager
| - Menyiapkan draft budget | masing2 bagian input langsung di system
- Menyiapkan pertanyaan terkait spec project
| Meeeting Huhi | masing2 bagian sudah menyiapkan budget
| - Review Budget | RA Review budget yg di input ke system
- Tanya jawab terkait spec project
- Notulen huhi
Budget diajukan --> link ke budget online --> budget approve
beriringan dg pengajuan budget | F2F | CATI | CLT | IDI | FGD | MS Non Bank | Desk Research | Investigative | CAWI | Divisi terkait
Mobilisasi tim lapangan | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pembuatan dokumen persiapan project dengan mitra: | Y
Pembuatan SPK mitra | Y
Ketentuan mengenai GIFT | Y
Ketentuan mengenai perubahan jumlah sample | Y
Ketentuan mengenai timeline | Y
Ketentuan mengenai sanksi | Y
discussion guide |  |  |  | Y | Y
kuesioner recruitment |  |  |  | Y | Y
Kuesioner | Y | Y | Y |  |  | Y |  |  | Y
Scripting Equest | Y |  | Y |  |  | Y |  |  | Y
briefiing interviewer & tim lapangan yg terlibat | Y | Y | Y | Y | Y | Y
role play | Y |  | Y
product knowledge | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y
simulasi kuesioner/ equest | [8 empty] | Y
pilot test | Y
Evaluasi hasil pilot | Y
Blast email responden | [8 empty] | Y
Data collection | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Y | Y
Progress Report | Y
QC:
Witness | Y | Y
Laporan witness | Y | Y
Random Call back | Y | [7 empty] | Y
Laporan call back | Y | [7 empty] | Y
Permintaan daftar BTF & template | Y
Back to field (perbaikan/DO) | Y
Pengecekan kriteria responden |  |  | Y | Y | Y |  |  |  | Y
Checking evidence | [5 empty] | Y |  | Y
Rekap process QC | Y
Penyiapan venue |  |  | Y |  | Y
Moderasi |  |  |  | Y | Y
Note taking (Notulensi) |  |  |  | Y | Y
Simultaneous translation |  |  |  | Y | Y
Audio recording | Y | Y |  | Y | Y | Y |  | Y
Video recording |  |  |  | Y | Y | Y
Transcript Interview |  |  |  | Y | Y
Data processing
DP Spec | Y | Y | Y | [5 empty] | Y
Data cleaning | Y | Y | Y | [5 empty] | Y
Validasi perolehan responden
Coding | Y | Y | Y | [5 empty] | Y
Penyusunan Tabulasi | Y | Y | Y | [5 empty] | Y
Pengecekan Tabulasi | Y | Y | Y | [5 empty] | Y
Analisis tambahan | Y | Y | Y | [5 empty] | Y
Perbaikan data hasil QC | Y
Rekap DO, OK QC, back to field, perolehan total | Y
Content Analysis |  |  |  | Y | Y |  |  | Y
Reporting | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Template report | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Findings | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Summary | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Recommendation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Report submission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Show & tell | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Presentation | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Final report submission | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
BAST mitra | Y
BAST | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y